## 需求列表
模块 | 功能需求 | 需求描述
用户管理模块 | 用户注册/登录
忘记密码找回
查看个人信息
修改个人资料
修改密码
活动管理模块 | 发布活动
编辑活动
删除活动
活动列表管理
活动报名模块 | 活动报名
报名信息查看
报名状态管理
评论互动模块 | 活动评论
评论查看
收藏模块 | 活动收藏
收藏列表
活动相册模块 | 相册上传
相册展示
活动标签与话题模块 | 活动标签
标签筛选
活动话题
搜索与筛选模块 | 关键词搜索
多维度筛选
智能搜索
活动订阅模块 | 活动订阅
通知推送
系统管理员模块 | 用户权限管理
活动审核管理
系统监控
数据统计

## 用户故事
用户故事 | 优先级(P0-P5) | 工作量(小时) | 迭代周期 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为一个新用户，我想要通过学号/工号和邮箱注册账号，以便于使用平台的所有功能。 | P0 | 10
作为一个已注册用户，我想要通过账号和密码登录系统，以便于访问我的个人主页和使用平台功能。
作为一个忘记密码的用户，我想要通过邮箱找回密码，以便于重新登录系统。
作为一个登录用户，我想要修改我的登录密码，以便于提高账号安全性。

## Sprint1迭代计划
Sprint1 (2026/04/09~2026/04/23)
迭代周期 | 用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态
Sprint1 | - | 数据库设计与初始化 | 2 | 开发A | DONE
Sprint1 | 1.1.1 用户注册 | 用户注册功能开发 | 2 | 开发A | TODO
Sprint1 | - | 用户注册功能测试 | 1 | 开发A | TODO
Sprint1 | 1.1.2 用户登录 | 用户登录功能开发 | 1 | 开发A | DONE
Sprint1 | - | 用户登录功能测试 | 1 | 开发A | DONE
| 1.1.3 忘记密码 | 忘记密码功能开发 | 2 | 开发A | DONE

## Sprint2迭代计划
Sprint1 (2026/04/09~2026/04/23)
迭代周期 | 用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态
Sprint1 | 1.1.1 用户注册 | 用户注册功能开发 | 2 |  | TODO
Sprint1 |  | 用户注册功能测试 |  |  | TODO
Sprint1 |  | 用户登录功能测试 | 1 |  | TODO
Sprint1 | 1.2.1 查看个人信息 | 查看个人信息开发 | 1 | 开发A | TODO
Sprint1 | 1.2.2 修改个人资料 | 修改个人资料开发 | 1 | 开发A | TODO
| 1.2.3 修改密码 | 修改密码开发 | 1 | 开发A | TODO
|  | 忘记密码功能测试 | 1 | 开发A | TODO

## SprintN迭代计划
Sprint1 (2016/0x/xx~2026/0x/xx)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
2.1 发布活动 | 发布活动功能开发 | 3 | 开发B | TODO
- | 发布活动功能测试 | 1 | 开发B | TODO
2.2 编辑活动 | 编辑活动功能开发 | 2 | 开发B | TODO
2.3 删除活动 | 删除活动功能开发 | 1 | 开发B | TODO
2.4 活动列表管理 | 活动列表管理开发 | 2 | 开发B | TODO
3.1 活动报名 | 活动报名功能开发 | 2 | 开发B | TODO
- | 活动报名功能测试 | 1 | 开发B | TODO
3.2 报名信息查看 | 报名信息查看开发 | 2 | 开发B | TODO
3.3 报名状态管理 | 报名状态管理开发 | 2 | 开发B | TODO
4.1 活动评论 | 活动评论开发 | 1 | 开发C | TODO
4.2 评论查看 | 评论查看开发 | 1 | 开发C | TODO
5.1 活动收藏 | 活动收藏开发 | 1 | 开发C | TODO
5.2 收藏列表 | 收藏列表开发 | 1 | 开发C | TODO
8.1 关键词搜索 | 关键词搜索开发 | 2 | 开发C | TODO
8.2 多维度筛选 | 多维度筛选开发 | 2 | 开发C | TODO
- | 前端页面搭建 | 5 | 开发C | TODO
- | 前后端联调 | 3 | 开发C | TODO
- | 集成测试 | 2 | 开发C | TODO
总计 |  | 37 |  | TODO
Sprint1 | 1.1.3 忘记密码 | 忘记密码功能开发 | 2 | 开发A | TODO
Sprint1 | - | 忘记密码功能测试 | 1 | 开发A | TODO
Sprint1 | 1.2.3 修改密码 | 修改密码开发 | 1 | 开发A | TODO

## 迭代回顾
迭代周期 | 做得好的 | 需要改进 | 行动项 | 负责人
Sprint 1 | 用户登录功能 |  | 修改个人资料 | 陈明航
| 用户注册 |  | 查看个人信息
| 数据库设计与初始化 | 项目结构调整 | 修改密码 | 刘晓飞
Sprint 2